## Hoja 1
N° | Riesgo identificado | Categoría PESTEL | Impacto (1-5) | Probabilidad (1-5) | Nivel de riesgo (I x P) |  | N° | Tipo (Alto / Medio / Bajo) | Riesgo identificado | Nivel de riesgo (I x P) | Estrategia de mitigación
R1 | Filtracion de contraseñas | L | 5 | 1 | 5 |  | R1 | Medio | Filtracion de contraseñas | 5 | Detener el servidor, Hacer una investigacion de como o quien filtro los datos
R2 | Fallo integracion webpay | E | 3 | 2 | 6 |  | R2 | Medio | Fallo integracion webpay | 6 | Hacer pruebas de integracion con el servicio externo
R3 | Bajo Rendimiento | T | 3 | 3 | 9 |  | R3 | Medio | Bajo Rendimiento | 9 | Hacer pruebas de rendimiento y solcitudes
R4 | Fallo en un servicio | T | 5 | 2 | 10 |  | R4 | Alto | Fallo en un servicio | 10 | Hacer pruebas de integracion entre servicios
R5 | Fallo en un boton | T | 1 | 2 | 2 |  | R5 | Bajo | Fallo en un boton | 2 | Crear mecanismos de contigencia como mensajes de error claros o recuperacion de acciones
PROBABILIDAD | Constante (5)
Moderado (4)
| Ocasional (3) |  |  | R3
| Posible (2) | R5 |  | R2 |  | R4
| Improbable (1) |  |  |  |  | R1
|  | Insignificante (1) | Menor (2) | Crítico (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
IMPACTO